ПРОГРАМА ТРАНСФОРМАЦІЇ
ОПЕРАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ
виробничими замовленнями та матеріальними ресурсами

ТОВ «Ультраконтакт»

Мета документа Надати цілісну управлінську модель переходу від локальних рішень підрозділів до єдиної системи планування, погодження, виконання та контролю виробничих замовлень.

Зміст

1. Резюме

2. Вихідна ситуація та передумови змін

3. Поточна модель AS IS (Як Є)

4. Коренева причина проблеми

5. Ціна операційного хаосу

6. Цільова модель TO BE (Як Буде)

7. Єдина модель прийняття виробничих рішень

8. Класифікація робіт і пріоритети

9. Координаційна сесія виробництва

10. KPI та Dashboard директора

11. Дорожня карта впровадження

12. Додатки

1. РЕЗЮМЕ

Ключовий висновок ТОВ «Ультраконтакт» вже пройшло етап наведення порядку в матеріальному обліку. Наступна проблема знаходиться не на складі, а на рівні прийняття виробничих рішень: продажі, економіка, виробництво та «КУЛИЦЯ» працюють із різними інформаційними картинами.

1.1. Що вже зроблено

Впроваджено прибуткові та видаткові документи для фіксації руху матеріальних цінностей.

Запроваджено склади матеріально відповідальних осіб та персональну відповідальність за отримані цінності.

Створено простежуваність руху матеріалів від закупівлі до передачі відповідальній особі.

Систематизовано понад 1400 номенклатурних позицій, що раніше створювали операційний шум і ускладнювали контроль.

1.2. Що виявила нова система

Матеріали вже можна бачити в обліку, однак рішення про їх використання не завжди проходять єдиний погоджений маршрут.

Замовлення може бути економічно прораховане та матеріально підтверджене, але не мати формалізованого статусу запуску у виробництво.

«КУЛИЦЯ» використовується як система виконання, але частково починає виконувати роль джерела виробничих рішень.

Виробництво може локально приймати рішення, наслідки яких впливають на продажі, економіку, закупівлі та строки виконання.

1.3. Суть запропонованого рішення

Операційна модель Запровадити єдиний процес проходження виробничого замовлення: продажі ініціюють попит, економіка підтверджує матеріали та собівартість, виробництво підтверджує строк і потужності, після чого замовлення отримує статус «готове до запуску». Директор виступає арбітром лише у випадках конфлікту ресурсів або пріоритетів.

1.4. Очікуваний ефект

Єдиний виробничий план для продажів, економіки та виробництва.

Резервування матеріалів до моменту запуску виробничого завдання.

Зменшення конфліктів між підрозділами через прозоре визначення відповідальних за кожен етап.

Можливість директору бачити фактичний стан замовлень, проблеми та причини відхилень за 2-3 хвилини.

Перехід від реактивного управління проблемами до проактивного управління ризиками.

2. Вихідна ситуація та передумови змін

2.1. Етап розвитку підприємства

| Етап | Що відбувається | Ознака зрілості |
| --- | --- | --- |
| 1. Виживання | Робота виконується будь-яким способом. Рішення залежать від конкретних людей. | Підприємство отримує перший стабільний результат. |
| 2. Облік | Підприємство починає бачити, що купується, що використовується і що залишається. | З’являються первинні документи і контроль залишків. |
| 3. Контроль | Запроваджуються МВО, склади відповідальних осіб, звітність про використання. | Відомо, хто відповідає за матеріальні цінності. |
| 4. Управління | Підприємство визначає, що робити, коли, чому і з яких ресурсів. | Існує єдиний виробничий план і правила зміни пріоритетів. |
| 5. Оптимізація | Дані використовуються для скорочення циклу, запасів і втрат. | Керівництво бачить KPI та прогнозує ризики. |

Поточна позиція ТОВ «Ультраконтакт» Підприємство завершує базовий перехід від хаотичного руху матеріалів до контрольованого обліку. Наступний логічний етап - побудова системи операційного управління виробничими рішеннями.

2.2. Управлінський виклик

Після спроб наведення порядку на складі, підприємство отримало можливість побачити проблему, яка раніше була прихована у загальному хаосі: матеріал може бути врахований, але його призначення може змінюватися без єдиного управлінського рішення. Це означає, що облік вже існує, але управління ресурсами ще не є системним.

3. Поточна модель AS IS (Як Є)

3.1. Як сьогодні проходить замовлення

| Крок | Фактична дія | Ризик |
| --- | --- | --- |
| 1 | Менеджер отримує замовлення клієнта. | Попит з’являється у продажах, але ще не стає офіційним виробничим завданням. |
| 2 | Менеджер звертається до економіста щодо ціни та матеріалу. | Перевірка матеріалу відбувається на момент запиту, але без резервування. |
| 3 | Економіст підтверджує ціну та наявність матеріалу. | Підтвердження може бути сприйняте продажами як готовність до виконання. |
| 4 | Після цього замовлення може потрапити у виробництво різними шляхами. | Відсутній єдиний маршрут запуску. |
| 5 | Виробництво формує завдання у «КУНИЦІ» або за внутрішньою логікою. | «КУЛИЦЯ» фіксує виконання, але не гарантує погодження рішення з економікою і продажами. |
| 6 | Матеріал використовується. | Економічний відділ може дізнатися про зміну статусу матеріалу постфактум. |

3.2. Інформаційний розрив

Суть розриву Продажі, економіка, виробництво і «КУЛИЦЯ» можуть одночасно мати різні відповіді на одне питання: чи готове конкретне замовлення до виконання. Саме ця розбіжність створює конфлікти.

| Підрозділ | Що бачить | Чого не бачить |
| --- | --- | --- |
| Продажі | Клієнта, потребу, бажаний строк. | Фактичне завантаження виробництва та конфлікти ресурсів. |
| Економіка | Матеріали, собівартість, потребу закупівлі. | Фактичні виробничі рішення, якщо вони запускаються без узгодження. |
| Виробництво | Завантаження цеху, обладнання, людей, «КУЛИЦЯ»-завдання. | Комерційний пріоритет замовлення і матеріальні резерви під інші роботи. |
| «КУЛИЦЯ» | Операції та виконання. | Бізнес-причину, пріоритет і погодження запуску замовлення. |
| Директор | Проблему, коли вона вже загострилася. | Ранній сигнал ризику до зриву строків. |

4. Коренева причина проблеми

Коренева причина На підприємстві відсутня єдина точка переходу від комерційного замовлення до виробничого рішення. Через це локальні рішення підрозділів можуть змінювати загальний план підприємства.

4.1. Проблема не у людях

Поточні конфлікти не варто розглядати як наслідок недобросовісності окремих працівників. Кожен підрозділ діє логічно у межах своєї ділянки: продажі прагнуть прийняти замовлення, економіка - підтвердити матеріал і собівартість, виробництво - завантажити цех і виконати роботи, комірник - видати матеріал за наявним документом.

Проблема виникає тому, що ці локальні рішення не зібрані в єдине управлінське рішення підприємства.

4.2. Чому виробництво не повинно самостійно змінювати пріоритет

Виробництво відповідає за спосіб виконання: технологію, обладнання, персонал, строки операцій.

Пріоритет замовлення визначається не лише виробничою зручністю, а й договорами, клієнтами, грошовими потоками, стратегічними проєктами та ризиками простою.

Коли виробництво самостійно використовує матеріал, який міг бути потрібний під інше підтверджене замовлення, воно фактично змінює бізнес-пріоритет підприємства.

Управлінська теза Право використовувати матеріал не дорівнює праву змінювати пріоритет підприємства.

5. Ціна операційного хаосу

5.1. Типовий сценарій втрати керованості

| Подія | Що відбувається | Прихований наслідок |
| --- | --- | --- |
| Матеріал є на складі | Економіка підтверджує наявність. | Матеріал ще не зарезервований. |
| Продажі підтверджують клієнту можливість виконання | Клієнт очікує конкретний строк. | Підприємство фактично бере на себе зобов’язання. |
| Виробництво запускає іншу роботу | Матеріал використовується на локальну потребу. | Пріоритет клієнтського замовлення змінено без рішення директора. |
| Настає момент запуску клієнтського замовлення | Матеріалу не вистачає. | Починається пошук винного. |
| Клієнт очікує відвантаження | Строк переноситься. | Виникає ризик втрати довіри та наступних замовлень. |

5.2. Вартість одного непогодженого рішення

зрив або перенесення строку поставки;

втрата довіри клієнта;

повторна закупівля матеріалів або термінові закупівлі за вищою ціною;

переробка виробничого плану;

конфлікти між підрозділами;

втрата часу економічного відділу на розслідування постфактум;

відсутність чіткої відповідальності за результат.

Ключовий висновок Підприємство втрачає не матеріал. Підприємство втрачає керованість. Матеріал лише показує місце, де система прийняття рішень дала збій.

6. Цільова модель TO BE (Що Буде)

6.1. Основний принцип

Принцип цільової моделі Жодне виробниче рішення не повинно прийматися одноосібно, якщо воно впливає на продажі, матеріальні ресурси, строки виконання або пріоритети інших робіт.

6.2. Нова логіка проходження замовлення

| Етап | Власник інформації | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1. Нове замовлення | Продажі | Створено заявку/замовлення з потребою клієнта. |
| 2. Економічна перевірка | Економіка | Підтверджено ціну, матеріали, потребу закупівлі або ризик. |
| 3. Виробнича перевірка | Виробництво | Підтверджено можливий старт, завершення, обмеження. |
| 4. Технічна перевірка | Конструктор, якщо потрібно | Підтверджено документацію, специфікацію, зміни. |
| 5. Статус готовності | Координатор процесу | Замовлення отримує статус: готове / очікує / проблемне. |
| 6. Резерв матеріалу | Економіка | Матеріал бронюється під конкретне замовлення. |
| 7. Запуск у «КУЛИЦЯ» | Виробництво | «КУЛИЦЯ» виконує затверджене виробниче завдання. |
| 8. Контроль виконання | Координаційна сесія виробництва | Відстежуються строки, відхилення і рішення. |

6.3. Роль «КУНИЦІ»

«КУЛИЦЯ» у цільовій моделі не є джерелом виробничого рішення. «КУЛИЦЯ» є системою виконання затвердженого плану. Це означає, що в «КУЛИЦЯ» не повинні з’являтися завдання, які не мають управлінського джерела: клієнтського замовлення, затвердженого R&D-проєкту, виробничого плану поповнення складу, аварійної роботи або інвестиційного проєкту.

7. Єдина модель прийняття виробничих рішень

7.1. Три висновки і одне рішення системи

Запропонована модель не створює три незалежні центри погодження. Вона створює один маршрут рішення, в якому кожен підрозділ надає лише свій професійний висновок.

| Сторона | Що підтверджує | Що не вирішує |
| --- | --- | --- |
| Продажі | Клієнт, потреба, комерційні умови, бажаний строк. | Не визначають виробничу дату без підтвердження виробництва. |
| Економіка | Матеріал, собівартість, резерв, закупівля, ризики забезпечення. | Не формує виробничий графік. |
| Виробництво | Потужності, старт, завершення, обмеження обладнання/людей. | Не визначає матеріальну забезпеченість і бізнес-пріоритет. |
| Конструктор | Технічна готовність, креслення, специфікація, зміни. | Не запускає замовлення без виробничого та економічного висновку. |
| Директор | Арбітраж конфліктів ресурсів і пріоритетів. | Не повинен вручну диспетчеризувати кожне замовлення. |

7.2. Коли директор втручається

Не вистачає матеріалу на всі потреби одночасно.

Декілька замовлень претендують на один критичний ресурс.

Виробництво не може виконати строк, погоджений із клієнтом.

Потрібно змінити пріоритет затвердженого виробничого завдання.

Виникла аварійна або критична ситуація, яка змінює виробничий план.

Роль директора Директор не є диспетчером. Директор є арбітром там, де система виявила конфлікт пріоритетів або ресурсів.

8. Класифікація виробничих завдань і пріоритети

| Категорія | Тип робіт | Особливість пріоритету |
| --- | --- | --- |
| A | Замовлення клієнтів | Мають комерційний строк, впливають на дохід і довіру клієнта. |
| B | Стратегічні внутрішні проєкти / R&D | Мають стратегічну цінність, але потребують окремого бюджету і пріоритету. |
| C | Інвестиційні роботи | Будівництво, реконструкція, монтаж обладнання, вентиляції, сигналізації, електромереж. |
| D | Забезпечення виробництва | Поповнення складу готової продукції, страховий запас, типові деталі. |
| E | Аварійні роботи | Роботи, від яких залежить безперервність діяльності підприємства. |

8.1. Правило зміни пріоритету

Правило Після погодження виробничого завдання його пріоритет вважається затвердженим. Зміна пріоритету допускається лише через фіксацію причини, відповідальної посадової особи та нового строку.

9. Координаційна сесія виробництва

9.1. Призначення

Координаційна сесія виробництва - це щотижнева управлінська зустріч, метою якої є синхронізація продажів, економічного відділу, виробництва та конструкторського напряму щодо актуальних замовлень, матеріалів, виробничих строків, пріоритетів, відхилень від плану та рішень, які потребують участі директора.

Визначення Це не звичайна нарада і не обмін думками. Це точка, де підприємство щотижня звіряє реальність з планом.

9.2. Періодичність і склад

| Параметр | Рекомендація |
| --- | --- |
| Періодичність | Щовівторка. |
| Тривалість | 30-45 хвилин. |
| Обов’язкові учасники | Директор, заступник з виробництва, начальник цеху, менеджер з продажу, економіст, конструктор. |
| Додаткові учасники | Відділ ЗЕД, закупівельник, комірник, служба безпеки, керівники проєктів - за потреби. |
| Результат | Оновлений план дій, рішення щодо конфліктів, відповідальні та дедлайни. |

9.3. Порядок денний

Нові замовлення та бажані строки клієнтів.

Матеріальна забезпеченість і потреба в закупівлях.

Виробничі можливості, завантаження, обмеження.

Технічна готовність і зміни в документації.

Відхилення від попереднього плану: що не виконано, чому, хто відповідає, новий строк.

Конфлікти пріоритетів, які потребують рішення директора.

9.4. Статуси замовлень

| Статус | Значення |
| --- | --- |
| Нове | Замовлення отримане, але ще не перевірене. |
| На перевірці | Очікує висновків економіки, виробництва або конструктора. |
| Матеріал забезпечено | Економіка підтвердила матеріал. |
| Очікує закупівлю | Матеріалу недостатньо або потрібна поставка. |
| Очікує виробничу можливість | Виробництво не може розпочати зараз. |
| Очікує технічну готовність | Потрібні креслення, специфікації або уточнення. |
| Погоджено до запуску | Усі умови виконані. |
| У виробництві | Замовлення виконується. |
| Проблемне | Є ризик зриву строку. |
| Завершено | Роботи виконані. |
| Відвантажено | Замовлення закрите для клієнта. |

10. KPI та Dashboard директора

10.1. Принцип KPI

| Принцип KPI потрібні не для покарання людей. KPI потрібні для оцінки роботи системи та раннього виявлення ризиків. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Блок | Показник | Цільовий зміст |
| Продажі | Нові замовлення | Скільки нового попиту надійшло. |
| Продажі | Замовлення на погодженні | Що ще не може бути обіцяне клієнту. |
| Економіка | Замовлення, забезпечені матеріалом, % | Частка замовлень без матеріального ризику. |
| Економіка | Замовлення, що очікують закупівлі | Кількість ризикових замовлень. |
| Виробництво | Виконано вчасно, % | Якість виконання погодженого плану. |
| Виробництво | Прострочено, % | Рівень відхилення від плану. |
| Підприємство | Конфлікти пріоритетів | Скільки ситуацій потребували арбітражу директора. |
| Підприємство | Середній цикл виконання | Час від погодження до завершення. |
| Підприємство | Зміни виробничого плану | Контрольованість змін і причин. |

10.2. Dashboard директора

| Блок | Що бачить директор | Для чого |
| --- | --- | --- |
| Замовлення | нові / на погодженні / у виробництві / готові / прострочені | Оцінка потоку замовлень. |
| Матеріали | без забезпечення / очікують закупівлю / зарезервовані | Ранній сигнал ризику. |
| Виробництво | виконання плану / прострочення / завантаження | Контроль виконання. |
| R&D та проєкти | активні / зупинені / потребують рішення | Контроль стратегічних робіт. |
| Відхилення | причина / відповідальний / новий строк | Прозорість відповідальності. |

11. Дорожня карта впровадження

| Етап | Термін | Ключові дії | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Формування правил | 2 тижні | Затвердити порядок проходження замовлень, статуси, ролі, правила резервування. | Єдина управлінська рамка. |
| 2. Запуск погодження | 2 тижні | Всі нові замовлення проходять маршрут: продажі - економіка - виробництво - технічна перевірка за потреби. | Жодне замовлення не запускається неформально. |
| 3. Резервування матеріалів | 2 тижні | Ввести статус матеріалу: вільний / зарезервований / виданий МВО / використаний. | Економіка бачить фактичну доступність ресурсу. |
| 4. Координаційна сесія виробництва | 1 тиждень | Проводити щовівторка, фіксувати рішення, відповідальних і строки. | Директор бачить єдину картину. |
| 5. Звітування МВО | 1 місяць | Впровадити уніфіковану форму використання матеріалів по проєктах і роботах. | Зникають постфактум-розслідування. |
| 6. Dashboard директора | 2-4 тижні | Налаштувати короткий управлінський звіт по KPI. | Контроль стану підприємства за 2-3 хвилини. |
| 7. Закріплення регламентом | 1 місяць | Оформити внутрішній стандарт/наказ, внести зміни в посадові інструкції за потреби. | Процес стає обов’язковим для всіх. |

11.1. Швидкі перемоги за перші 30 днів

Єдиний реєстр нових замовлень зі статусами.

Заборона запуску в «КУЛИЦЯ» без джерела: замовлення, проєкт, виробничий план, аварійна робота.

Резервування критичних матеріалів під погоджені замовлення.

Перша Координаційна сесія виробництва з протоколом рішень.

Щотижневий короткий звіт директору: замовлення, матеріали, виробництво, ризики.

12. Додатки

12.1. Шаблон реєстру виробничих замовлень

| № | Клієнт / проєкт | Категорія | Матеріал | Старт | Завершення | Статус | Відповідальний | Ризик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

12.2. Шаблон протоколу Координаційної сесії виробництва

| Питання | Рішення | Відповідальний | Строк | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нове замовлення |  |  |  |  |
| Матеріальний ризик |  |  |  |  |
| Відхилення від плану |  |  |  |  |
| Зміна пріоритету |  |  |  |  |

12.3. Шаблон висновку економічного відділу

| Поле | Зміст |
| --- | --- |
| Замовлення / проєкт |  |
| Матеріали забезпечені | Так / Ні / Частково |
| Потреба закупівлі |  |
| Резерв матеріалу |  |
| Економічні ризики |  |
| Висновок | Матеріал забезпечено / очікує закупівлю / потрібне рішення директора |

12.4. Шаблон висновку виробництва

| Поле | Зміст |
| --- | --- |
| Замовлення / проєкт |  |
| Можлива дата старту |  |
| Можлива дата завершення |  |
| Обмеження | обладнання / люди / попереднє замовлення / інше |
| Висновок | можливо / неможливо / можливо з умовами |

Фінальний управлінський висновок

ТОВ «Ультраконтакт» вже виконало найскладніший базовий етап - побудувало основу контрольованого матеріального обліку. Наступним кроком має стати перехід від обліку матеріалів до управління матеріальними ресурсами, виробничими замовленнями та пріоритетами підприємства.

Запропонована програма не змінює функції структурних підрозділів. Вона змінює спосіб їх взаємодії. Продажі продовжують працювати з клієнтом. Економіка продовжує працювати з матеріалами, собівартістю і резервами. Виробництво продовжує організовувати виконання. Директор отримує не потік суперечливих пояснень, а єдину картину стану підприємства.

Головний результат Підприємство переходить від управління через особисті домовленості до управління через єдиний погоджений виробничий план.